## P3931_OAE Marginal_fase 2
QUADRO DE CONTROLE DE OBRA
|  |  | Obra: | Complexo Alto Tietê - OAE Marginal - fase 02 |  |  | P3931
|  |  | Estrada: | SP-021 - Rodoanel Mário Covas - Leste
|  |  | km / estaca: | km 114+600 ao km 117+000
N | FOL / CÓD. | REV. | ASSUNTO |  | R0 | R1 | R2 | R3 | R4
1 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-001 | 3 | Implantação - Planta, elevação e sondagens - apoios 1 a 13 |  | 2025-07-11 | 2025-07-17 | 2025-07-21 | 2025-07-25
2 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-002 | 3 | Implantação - Planta, elevação e sondagens - apoios 13 a 21 - parte 1/2 |  | 2025-08-06 | 2025-08-08 | 2025-09-26 | 2026-02-17
3 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-003 | 3 | Implantação - Planta, elevação e sondagens - apoios 13 a 21 - parte 2/2 |  | 2025-08-06 | 2025-08-08 | 2025-09-26 | 2025-09-29
4 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-004 | 2 | Implantação - Planta, elevação e sondagens - apoios 21 a 33 |  | 2025-07-25 | 2025-08-06 | 2025-09-26
5 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-005 | 2 | Implantação - Planta, elevação e sondagens - apoios 33 a 45 |  | 2026-08-11 | 2025-08-22 | 2025-08-29
6 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-006 | 0 | Implantação - Planta, elevação e sondagens - apoios 45 a 57 |  | 2025-09-26
7 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-007 | 1 | Implantação - Planta, elevação e sondagens - apoios 57 a 68 |  | 2025-12-01 | 2026-01-23
8 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-008 | 3 | Implantação - Planta, elevação e sondagens - apoios 68 a 74 |  | 2026-01-14 | 2026-01-23 | 2026-02-27 | 2026-03-17
9 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-009 | 1 | Implantação - Planta, elevação e sondagens - apoios 74 a 87 |  | 2026-01-14 | 2026-02-27
10 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-010 | 1 | Implantação - Planta, elevação e sondagens - apoios 87 a 99 |  | 2026-01-08 | 2026-02-27
11 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-011 | 1 | Implantação - Planta, elevação e sondagens - apoios 99 a 111 |  | 2026-01-14 | 2026-02-27
12 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-012 | 1 | Implantação - Planta, elevação e sondagens - apoios 111 a 123 |  | 2026-01-08 | 2026-02-27
13 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-013 | 1 | Implantação - Planta, elevação e sondagens - apoios 123 a 135 |  | 2026-01-14 | 2026-02-27
14 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-014 | 1 | Implantação - Planta, elevação e sondagens - apoios 135 a 147 |  | 2026-01-15 | 2026-02-27
15 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-015 | 1 | Implantação - Planta, elevação e sondagens - apoios 147 a 159 |  | 2026-01-15 | 2026-02-27
16 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-016 | 1 | Implantação - Planta, elevação e sondagens - apoios 159 a 171 |  | 2026-02-05 | 2026-02-27
17 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-017 | 1 | Implantação - Planta, elevação e sondagens - apoios 171 a 177 |  | 2026-02-19 | 2026-03-20
18 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-018 | 1 | Formas - Seções e detalhes dos apoios 1 a 10 |  | 2025-07-17 | 2025-07-21
19 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-019 | 0 | Formas - Seções e detalhes do apoio 11 |  | 2025-07-25
20 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-020 | 0 | Formas - Seções e detalhes do apoio 12 |  | 2025-07-25
21 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-021 | 0 | Formas - Seções e detalhes do apoio 13 |  | 2025-07-25
22 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-022 | 0 | Formas - Seções e detalhes do apoio 14 |  | 2025-07-30
23 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-023 | 0 | Formas - Seções e detalhes do apoio 15 |  | 2025-08-07
24 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-024 | 1 | Formas - Seções e detalhes do apoio 16 |  | 2025-08-07 | 2025-11-03
25 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-025 | 1 | Formas - Seções e detalhes do apoio 17 |  | 2025-08-07 | 2025-10-03
26 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-026 | 1 | Formas - Seções e detalhes do apoio 18 |  | 2026-08-11 | 2025-10-03
27 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-027 | 1 | Formas - Seções e detalhes do apoio 19 |  | 2026-08-11 | 2025-10-03
28 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-028 | 3 | Formas - Seções e detalhes do apoio 20 (pórtico sinalização) |  | 2026-08-11 | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 2026-01-06
29 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-029 | 3 | Formas - Seções e detalhes dos apoios 21, 22, 25 e 26 |  | 2025-08-15 | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 2026-01-06
30 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-030 | 2 | Formas - Seções e detalhes do apoio 27 a 29 |  | 2025-08-15 | 2025-09-30 | 2026-01-06
31 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-031 | 1 | Formas - Seções e detalhes do apoio 30 |  | 2025-08-15 | 2025-10-02
32 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-032 | 3 | Formas - Seções e detalhes do apoio 31 |  | 2025-08-15 | 2025-08-29 | 2025-10-02 | 2026-01-06
33 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-033 | 2 | Formas - Seções e detalhes do apoio 32 |  | 2025-08-15 | 2025-10-03 | 2026-01-08
34 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-034 | 2 | Formas - Seções e detalhes do apoio 33 |  | 2025-08-15 | 2025-10-03 | 2026-01-15
35 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-035 | 2 | Formas - Seções e detalhes do apoio 34 |  | 2025-08-15 | 2025-10-03 | 2026-01-15
36 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-036 | 2 | Formas - Seções e detalhes do apoio 35 |  | 2025-08-22 | 2025-10-03 | 2026-01-15
37 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-037 | 2 | Formas - Seções e detalhes do apoio 35A |  | 2025-08-22 | 2025-10-03 | 2026-01-15
38 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-038 | 3 | Formas - Seções e detalhes do apoio 36 a 45 |  | 2025-08-22 | 2025-10-03 | 2026-01-06 | 2026-01-15
39 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-039 | 2 | Formas - Seções e detalhes dos apoios 46 a 51 |  | 2025-08-22 | 2026-01-06 | 2026-01-15
40 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-040 | 1 | Formas - Seções e detalhes do apoio 52 |  | 2025-08-22 | 2026-01-15
41 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-041 | 2 | Formas - Seções e detalhes do apoio 53 |  | 2025-08-22 | 2025-12-02 | 2026-01-15
42 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-042 | 1 | Formas - Seções e detalhes do apoio 54 |  | 2025-11-13 | 2026-01-15
43 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-043 | 1 | Formas - Seções e detalhes do apoio 55 |  | 2025-12-02 | 2026-01-15
44 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-044 | 1 | Formas - Seções e detalhes do apoio 56 a 66 |  | 2025-12-02 | 2026-01-15
45 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-045 | 1 | Formas - Seções e detalhes dos apoios 23 e 24 (pórtico sinalização) |  | 2025-10-30 | 2026-01-15
46 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-046 | 1 | Formas - Seções e detalhes do apoio 67 |  | 2026-01-15 | 2026-01-29
47 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-047 | 1 | Formas - Seções e detalhes do apoio 68 |  | 2026-01-15 | 2026-01-30
48 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-048 | 0 | Formas - Seções e detalhes do apoio 69 |  | 2026-01-30
49 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-049 | 1 | Formas - Seções e detalhes do apoio 70 |  | 2026-02-06 | 2026-02-18
50 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-050 | 0 | Formas - Seções e detalhes do apoio 71 |  | 2026-02-17
51 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-051 |  | Formas - Seções e detalhes do apoio 72
52 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-052 |  | Formas - Seções e detalhes do apoio 73
53 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-053 |  | Formas - Seções e detalhes do apoio 74 a 77, 79 e 80
54 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-054 |  | Formas - Seções e detalhes do apoio 81
55 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-055 |  | Formas - Seções e detalhes do apoio 82
56 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-056 |  | Formas - Seções e detalhes do apoio 83
57 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-057 |  | Formas - Seções e detalhes do apoio 84
58 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-058 |  | Formas - Seções e detalhes do apoio 85
59 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-059 |  | Formas - Seções e detalhes do apoio 86
60 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-060 |  | Formas - Seções e detalhes do apoio 87
61 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-061 |  | Formas - Seções e detalhes do apoio 88
62 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-062 |  | Formas - Seções e detalhes do apoio 89
63 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-063 |  | Formas - Seções e detalhes do apoio 90
64 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-064 |  | Formas - Seções e detalhes do apoio 91
65 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-065 |  | Formas - Seções e detalhes do apoio 92
66 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-066 |  | Formas - Seções e detalhes do apoio 93
67 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-067 | 0 | Formas - Seções e detalhes do apoio 95 a 99 |  | 2026-02-18
68 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-068 | 0 | Formas - Seções e detalhes do apoio 100 a 104 |  | 2026-02-18
69 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-069 | 0 | Formas - Seções e detalhes do apoio 105 a 108, 110 e 111 |  | 2026-02-18
70 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-070 | 0 | Formas - Seções e detalhes do apoio 112 a 118 |  | 2026-02-18
71 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-071 | 0 | Formas - Seções e detalhes do apoio 119 a 125 |  | 2026-02-19
72 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-072 | 0 | Formas - Seções e detalhes do apoio 126 a 132 |  | 2026-02-20
73 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-073 | 0 | Formas - Seções e detalhes do apoio 133 e 135 a 140 |  | 2026-02-20
74 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-074 | 0 | Formas - Seções e detalhes do apoio 141 a 148 |  | 2026-02-24
75 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-075 | 0 | Formas - Seções e detalhes do apoio 149 |  | 2026-02-24
76 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-076 | 0 | Formas - Seções e detalhes do apoio 150 |  | 2026-02-26
77 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-077 | 0 | Formas - Seções e detalhes do apoio 151 |  | 2026-02-26
78 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-078 |  | Formas - Seções e detalhes do apoio 152
79 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-079 |  | Formas - Seções e detalhes do apoio 153
80 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-080 |  | Formas - Seções e detalhes do apoio 154
81 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-081 |  | Formas - Seções e detalhes do apoio 155 a 161
82 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-082 |  | Formas - Seções e detalhes do apoio 162
83 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-083 |  | Formas - Seções e detalhes do apoio 163
84 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-084 |  | Formas - Seções e detalhes do apoio 164
85 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-085 |  | Formas - Seções e detalhes do apoio 165
86 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-086 |  | Formas - Seções e detalhes do apoio 166
87 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-087 |  | Formas - Seções e detalhes do apoio 167
88 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-088 |  | Formas - Seções e detalhes do apoio 168
89 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-089 |  | Formas - Seções e detalhes do apoio 169
90 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-090 |  | Formas - Seções e detalhes do apoio 170
91 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-091 |  | Formas - Seções e detalhes do apoio 171
92 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-092 |  | Formas - Seções e detalhes do apoio 172
93 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-093 |  | Formas - Seções e detalhes do apoio 173
94 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-094 | 0 | Formas - Seções e detalhes do apoio 174 |  | 2026-03-27
95 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-095 | 0 | Formas - Seções e detalhes do apoio 175 |  | 2026-03-27
96 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-096 | 0 | Formas - Seções e detalhes do apoio 176 |  | 2026-03-27
97 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-097 | 0 | Formas - Seções e detalhes do apoio 177 |  | 2026-03-27
98 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-098 | 0 | Formas - Seções e detalhes do apoio 178 |  | 2026-03-27
99 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-099 | 0 | Formas - Seções e detalhes do apoio 179 |  | 2026-03-27
100 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-100 | 0 | Formas - Seções e detalhes do apoio 180 |  | 2026-03-27
101 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-101 | 0 | Formas - Seções e detalhes do apoio 181 |  | 2026-03-27
102 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-102 | 0 | Formas - Seções e detalhes do apoio 182 |  | 2026-03-27
103 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-103 | 0 | Formas - Plantas - apoios 1 a 21 |  | 2025-12-01
104 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-104 | 0 | Formas - Plantas - apoios 21 a 45 |  | 2026-02-06
105 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-105 | 0 | Formas - Plantas - apoios 45 a 68 |  | 2026-03-05
106 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-106 |  | Formas - Plantas - apoios 68 a 87
107 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-107 |  | Formas - Plantas - apoios 87 a 111
108 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-108 |  | Formas - Plantas - apoios 111 a 135
109 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-109 | 0 | Formas - Plantas - apoios 135 a 159 |  | 2026-03-27
110 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-110 | 0 | Formas - Plantas - apoios 159 a 177 |  | 2026-03-27
111 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-111 | 0 | Formas - Plantas - apoios 177 a 182 |  | 2026-03-27
112 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-112 | 1 | Implantação - Planta, elevação e sondagens - apoios 177 a 182 |  | 2026-02-20 | 2026-03-27
113 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-113 | 0 | Formas - Seções e detalhes do apoio 94 |  | 2026-02-17
114 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-114 | 0 | Formas - Seções e detalhes do apoio 78 (pórtico sinalização) |  | 2026-02-17
115 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-115 |  | Formas - Seções e detalhes do apoio 109 (pórtico sinalização)
116 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-116 |  | Formas - Seções e detalhes do apoio 134 (pórtico sinalização)
117 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-117 |  | Cablagem viga pré-moldada de 31.10m (vãos 68, 669 e 70)
118 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-118 |  | Armadura suplementar da viga pré-moldada de 31.10m (vãos 68, 69 e 70)
119 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-119 |  | Cablagem viga pré-moldada de 28.35m (vão 68)
120 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-120 |  | Armadura suplementar da viga pré-moldada de 28.35m (vão 68)
121 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-121 |  | Cablagem viga pré-moldada de 25.60m (vão 68)
122 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-122 |  | Armadura suplementar da viga pré-moldada de 25.60m (vão 68)
123 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-123 |  | Cablagem viga pré-moldada de 22.85m (vão 68)
124 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-124 |  | Armadura suplementar da viga pré-moldada de 22.85m (vão 68)
125 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-125 |  | Cablagem viga pré-moldada de 22.85m (vão 68)
126 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-126 |  | Armadura suplementar da viga pré-moldada de 22.8m (vão 68)
127 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-127 |  | Cablagem viga pré-moldada de 20.00m (vão 71)
128 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-128 |  | Armadura suplementar da viga pré-moldada de 20.00m (vão 71)
129 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-129 |  | Cablagem viga pré-moldada de 22.50m (vão 71)
130 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-130 |  | Armadura suplementar da viga pré-moldada de 22.50m (vão 71)
131 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-131 |  | Cablagem viga pré-moldada de 25.00m (vão 71)
132 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-132 |  | Armadura suplementar da viga pré-moldada de 25.00m (vão 71)
133 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-133 |  | Cablagem viga pré-moldada de 27.50m (vão 71)
134 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-134 |  | Armadura suplementar da viga pré-moldada de 27.50m (vão 71)
135 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-135 |  | Cablagem viga pré-moldada de 30.00m (vão 71)
136 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-136 |  | Armadura suplementar da viga pré-moldada de 30.00m (vão 71)
137 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-137 |  | Cablagem viga pré-moldada de 18.00m (vão 72)
138 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-138 |  | Armadura suplementar da viga pré-moldada de 18.00m (vão 72)
139 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-139 | 0 | Forma e armadura das vigas pré-moldadas de 12.10m - tipo 2 (vãos 153 a 170) |  | 2026-02-27
140 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-140 | 0 | Forma e armadura das vigas pré-moldadas de 8.60m (vãos 171 e 172) |  | 2026-02-27
141 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-141 |  | Cablagem viga pré-moldada de 30.00m (vãos 174 a 177, 180 e 181)
142 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-142 |  | Armadura suplementar da viga pré-moldada de 30.00m (vãos 174 a 177, 180 e 181)
143 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-143 |  | Cablagem viga pré-moldada de 24.70m (vão 178)
144 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-144 |  | Armadura suplementar da viga pré-moldada de 24.70m (vão 178)
145 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-145 |  | Cablagem viga pré-moldada de 35.20m (vão 179)
146 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-146 |  | Armadura suplementar da viga pré-moldada de 35.20m (vão 179)
147 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-147 |  | Armadura das transversinas do vão 89
148 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-148 |  | Armadura das transversinas do vão 90
149 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-149 |  | Armadura das transversinas do vão 91
150 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-150 |  | Armadura das transversinas do vão 92
151 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-151 |  | Armadura das transversinas do vão 93
152 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-152 |  | Armadura das transversinas do vão 148
153 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-153 |  | Armadura das transversinas do vão 149
154 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-154 |  | Armadura das transversinas do vão 150
155 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-155 |  | Armadura das transversinas do vão 151
156 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-156 |  | Armadura das transversinas do vão 152
157 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-157 |  | Armadura das transversinas do vão 153
158 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-158 |  | Armadura das transversinas dos vãos 154 a 161
159 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-159 |  | Armadura das transversinas do vão 162
160 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-160 |  | Armadura das transversinas do vão 163
161 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-161 |  | Armadura das transversinas do vão 164
162 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-162 | 3 | Armadura das estacas raiz dos apoios 53 a 70 |  | 2025-12-01 | 2025-12-23 | 2026-01-23 | 2026-03-17
163 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-163 | 1 | Armadura das estacas raiz dos apoios 18 a 32 |  | 2025-09-23 | 2025-09-25
164 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-164 | 0 | Armadura das estacas raiz dos apoios 33 a 45 |  | 2025-08-29
165 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-165 | 0 | Armadura das estacas raiz dos apoios 46 a 52 |  | 2025-08-08
166 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-166 | 1 | Armadura das estacas raiz dos apoios 1 a 10 |  | 2025-06-25 | 2025-07-30
167 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-167 | 2 | Armadura das estacas raiz dos apoios 11 a 17 |  | 2025-07-09 | 2025-07-17 | 2025-07-30
168 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-168 | 2 | Armadura dos blocos e pilares dos apoios 1 a 15 |  | 2025-07-17 | 2025-07-21 | 2025-07-25
169 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-169 | 0 | Armadura dos blocos e pilares do apoio 16 |  | 2025-08-01
170 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-170 | 2 | Armadura do bloco e pilar do apoio 17 |  | 2025-08-07 | 2025-09-30 | 2025-12-01
171 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-171 | 1 | Armadura do bloco e pilar do apoio 18 |  | 2025-08-22 | 2025-10-14
172 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-172 | 1 | Armadura do bloco e pilar do apoio 19 |  | 2025-08-22 | 2025-10-03
173 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-173 | 1 | Armadura dos blocos e pilares dos apoios 20 a 30 |  | 2025-08-22 | 2025-10-03
174 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-174 | 1 | Armadura dos blocos e pilares do apoio 31 |  | 2025-08-22 | 2025-10-03
175 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-175 | 1 | Armadura dos blocos e pilares do apoio 32 |  | 2025-08-22 | 2025-10-06
176 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-176 | 1 | Armadura dos blocos e pilares do apoio 33 |  | 2025-08-22 | 2025-10-06
177 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-177 | 1 | Armadura dos blocos e pilares do apoio 34 |  | 2025-08-22 | 2025-10-06
178 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-178 | 1 | Armadura dos blocos e pilares dos apoios 35 e 35A |  | 2025-08-22 | 2025-10-06
179 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-179 | 1 | Armadura dos blocos e pilares dos apoios 36 a 52 |  | 2025-08-22 | 2025-09-26
180 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-180 | 1 | Armadura dos blocos e pilares dos apoios 53 a 67 |  | 2025-12-02 | 2026-01-30
181 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-181 | 0 | Armadura dos blocos, pilares e travamentos dos apoios 74 a 82 |  | 2026-03-10
182 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-182 | 0 | Armadura dos blocos e pilares dos apoios 68 e 69 |  | 2026-06-10
183 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-183 |  | Armadura dos blocos, pilares e travamento dos apoios 71 a 73
184 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-184 |  | Armadura dos blocos, pilares e travamento do apoio 70 - parte 1/3
185 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-185 |  | Armadura dos blocos, pilares e travamento do apoio 70 - parte 2/3
186 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-186 |  | Armadura dos blocos, pilares e travamento do apoio 70 - parte 3/3
187 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-187 |  | Armadura dos blocos, pilares e travamento dos apoios 83 a 89
188 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-188 |  | Armadura dos blocos, pilares e travamento dos apoios 90 a 93
189 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-189 | 0 | Armadura dos blocos, pilares e travamento dos apoios 94 a 112 |  | 2026-02-27
190 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-190 | 0 | Armadura dos blocos, pilares e travamento dos apoios 113 a 130 |  | 2026-02-27
191 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-191 | 0 | Armadura dos blocos, pilares e travamento dos apoios 131 a 148 |  | 2026-03-27
192 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-192 | 0 | Armadura dos blocos, pilares e travamento dos apoios 149 a 151 |  | 2026-03-05
193 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-193 | 0 | Armadura dos blocos, pilares e travamento dos apoios 152 e 153 |  | 2026-03-05
194 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-194 | 0 | Armadura dos blocos, pilares e travamento do apoio 154 |  | 2026-02-17
195 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-195 | 0 | Armadura dos blocos, pilares e travamento dos apoios 155 a 162 |  | 2026-02-17
196 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-196 | 0 | Armadura dos blocos, pilares e travamento dos apoios 163 a 166 |  | 2026-03-05
197 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-197 | 0 | Armadura do bloco e pilar do apoio 167 |  | 2026-03-05
198 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-198 | 0 | Armadura dos blocos e pilares dos apoios 168 a 172 |  | 2026-03-27
199 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-199 |  | Armadura do bloco e pilar do apoio 173
200 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-200 |  | Armadura dos blocos e pilares dos apoios 174 a 182
201 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-201 |  | Forma e armadura das pré-lajes do vão 82
202 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-202 |  | Forma e armadura das pré-lajes do vão 83
203 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-203 |  | Forma e armadura das pré-lajes do vão 84
204 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-204 |  | Forma e armadura das pré-lajes do vão 85
205 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-205 |  | Forma e armadura das pré-lajes do vão 86
206 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-206 |  | Forma e armadura das pré-lajes do vão 87
207 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-207 |  | Forma e armadura das pré-lajes do vão 88
208 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-208 |  | Forma e armadura das pré-lajes do vão 89
209 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-209 |  | Forma e armadura das pré-lajes do vão 90
210 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-210 |  | Forma e armadura das pré-lajes do vão 91
211 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-211 |  | Forma e armadura das pré-lajes do vão 92
212 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-212 |  | Forma e armadura das pré-lajes do vão 93
213 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-213 |  | Forma e armadura das pré-lajes dos vãos 94 a 147
214 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-214 |  | Forma e armadura das pré-lajes do vão 148
215 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-215 |  | Forma e armadura das pré-lajes do vão 149
216 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-216 |  | Forma e armadura das pré-lajes do vão 150
217 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-217 |  | Forma e armadura das pré-lajes do vão 151
218 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-218 |  | Forma e armadura das pré-lajes do vão 152
219 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-219 |  | Forma e armadura das pré-lajes do vão 153
220 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-220 |  | Forma e armadura das pré-lajes dos vãos 154 a 161
221 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-221 |  | Forma e armadura das pré-lajes dos vãos 162 e 163
222 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-222 |  | Forma e armadura das pré-lajes dos vãos 164 e 165
223 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-223 |  | Forma e armadura das pré-lajes dos vãos 166 e 167
224 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-224 |  | Forma e armadura das pré-lajes dos vãos 168 e 170
225 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-225 |  | Forma e armadura das pré-lajes dos vãos 171 e 172
226 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-226 |  | Forma e armadura das pré-lajes dos vãos 173 a 181
227 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-227 |  | Armadura das transversinas do vão 165
228 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-228 |  | Armadura das transversinas do vão 166
229 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-229 |  | Armadura das transversinas do vão 167
230 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-230 |  | Armadura das transversinas dos vãos 168 e 169
231 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-231 |  | Armadura das transversinas dos vãos 170 a 172
232 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-232 |  | Armadura das transversinas dos vãos 173 a 181
233 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-233 |  | Armadura da travessa do apoio 168
234 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-234 |  | Armadura da travessa do apoio 169
235 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-235 |  | Armadura da travessa do apoio 170
236 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-236 |  | Armadura da travessa do apoio 171
237 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-237 |  | Armadura da travessa do apoio 172
238 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-238 |  | Armadura da travessa do apoio 173
239 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-239 |  | Armadura das travessas dos apoios 174 a 181
240 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-240 |  | Armadura da travessa do apoio 182
241 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-241 | 0 | Armadura das travessas dos apoios 1 a 11 |  | 2025-07-30
242 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-242 | 0 | Armadura das travessas dos apoios 12 a 13 |  | 2025-08-07
243 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-243 | 0 | Armadura das travessas dos apoios 14 a 15 |  | 2025-08-07
244 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-244 | 0 | Armadura da travessa do apoio 16 |  | 2025-08-29
245 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-245 | 2 | Armadura da travessa do apoio 17 |  | 2025-08-29 | 2025-10-06 | 2025-10-15
246 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-246 | 0 | Armadura da travessa do apoio 18 |  | 2025-10-14
247 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-247 | 1 | Armadura da travessa do apoio 19 |  | 2025-08-29 | 2025-10-07
248 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-248 | 1 | Armadura da travessa do apoio 20 (pórtico sinalização) |  | 2025-08-07 | 2025-11-03
249 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-249 | 1 | Armadura das travessas dos apoios 21, 22, 25 a 26 |  | 2025-08-07 | 2025-11-03
250 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-250 | 0 | Armadura das travessas dos apoios 27 a 30 |  | 2025-08-07
251 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-251 | 0 | Armadura da travessa do apoio 31 |  | 2025-08-07
252 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-252 | 1 | Armadura da travessa do apoio 32 |  | 2025-08-15 | 2025-10-09
253 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-253 | 0 | Armadura da travessa do apoio 33 |  | 2025-08-15
254 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-254 | 0 | Armadura da travessa do apoio 34 |  | 2025-10-07
255 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-255 | 0 | Armadura da travessa do apoio 35 |  | 2025-10-07
256 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-256 | 0 | Armadura da travessa do apoio 35a |  | 2025-10-07
257 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-257 | 0 | Armadura das travessas dos apoios 36 a 51 |  | 2025-08-07
258 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-258 | 0 | Armadura da travessa do apoio 52 |  | 2025-10-07
259 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-259 | 0 | Armadura das travessas dos apoios 23 e 24 (pórtico sinalização) |  | 2025-11-03
260 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-260 | 0 | Armadura da travessa do apoio 53 |  | 2026-02-17
261 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-261 | 0 | Armadura da travessa do apoio 54 |  | 2026-01-30
262 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-262 | 0 | Armadura da travessa do apoio 55 |  | 2026-01-15
263 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-263 | 0 | Armadura das travessas dos apoios 56 a 67 |  | 2026-01-15
264 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-264 | 0 | Armadura da travessa do apoio 68 |  | 2026-03-31
265 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-265 | 0 | Armadura da travessa do apoio 69 |  | 2026-03-31
266 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-266 |  | Armadura da travessa do apoio 70
267 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-267 |  | Armadura da travessa do apoio 71
268 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-268 |  | Armadura da travessa do apoio 72
269 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-269 |  | Armadura da travessa do apoio 73
270 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-270 | 0 | Armadura das travessas dos apoios 74 a 77 e 79 a 82 |  | 2026-03-10
271 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-271 |  | Armadura da travessa do apoio 78 (pórtico sinalização)
272 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-272 |  | Armadura da travessa do apoio 83
273 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-273 |  | Armadura da travessa do apoio 84
274 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-274 |  | Armadura da travessa do apoio 85
275 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-275 |  | Armadura da travessa do apoio 86
276 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-276 |  | Armadura da travessa do apoio 87
277 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-277 |  | Armadura da travessa do apoio 88
278 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-278 |  | Armadura da travessa do apoio 89
279 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-279 |  | Armadura da travessa do apoio 90
280 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-280 |  | Armadura da travessa do apoio 91
281 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-281 |  | Armadura da travessa do apoio 92
282 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-282 |  | Armadura da travessa do apoio 93
283 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-283 | 0 | Armadura das travessas dos apoios 94 a 104 |  | 2026-03-17
284 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-284 | 0 | Armadura das travessas dos apoios 105 a 108 e 110 a 133 e 135 a 149 |  | 2026-03-17
285 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-285 |  | Armadura da travessa do apoio 109 (pórtico sinalização)
286 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-286 |  | Armadura da travessa do apoio 134 (pórtico sinalização)
287 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-287 |  | Armadura da travessa do apoio 150
288 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-288 |  | Armadura da travessa do apoio 151
289 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-289 |  | Armadura da travessa do apoio 152
290 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-290 |  | Armadura da travessa do apoio 153
291 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-291 |  | Armadura das travessas dos apoios 154 a 161
292 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-292 |  | Armadura da travessa do apoio 162
293 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-293 |  | Armadura da travessa do apoio 163
294 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-294 |  | Armadura da travessa do apoio 164
295 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-295 |  | Armadura da travessa do apoio 165
296 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-296 |  | Armadura da travessa do apoio 166
297 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-297 |  | Armadura da travessa do apoio 167
298 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-298 | 0 | Forma e armadura das vigas pré-moldadas de 7.60m (vão 35A e 81) |  | 2025-11-19
299 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-299 | 0 | Forma e armadura das vigas pré-moldadas de 9.50m (vão 51) |  | 2025-11-18
300 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-300 | 4 | Forma e armadura das vigas pré-moldadas de 12.10m |  | 2025-08-01 | 2025-10-06 | 2025-11-11 | 2026-01-06 | 2026-01-14
301 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-301 | 1 | Cablagem viga pré-moldada de 29.566m (vão 16 / V16.1) |  | 2025-07-25 | 2025-09-30
302 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-302 | 0 | Armadura suplementar da viga pré-moldada de 29.566m |  | 2025-07-25
303 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-303 | 1 | Cablagem viga pré-moldada de 28.878m (vão 16 / V16.2) |  | 2025-07-25 | 2025-09-30
304 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-304 | 0 | Armadura suplementar da viga pré-moldada de 28.878m |  | 2025-07-25
305 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-305 | 1 | Cablagem viga pré-moldada de 28.210m (vão 16 / V16.3) |  | 2025-07-25 | 2025-09-30
306 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-306 | 0 | Armadura suplementar da viga pré-moldada de 28.210m |  | 2025-07-25
307 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-307 | 1 | Cablagem viga pré-moldada de 27.562m (vão 16 / V16.4) |  | 2025-07-25 | 2025-09-30
308 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-308 | 0 | Armadura suplementar da viga pré-moldada de 27.562m |  | 2025-07-25
309 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-309 | 1 | Cablagem da viga pré-moldada V17.1 (33.20m / vão 17) |  | 2025-07-25 | 2025-09-30
310 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-310 | 1 | Armadura suplementar da viga pré-moldada de 33.20m |  | 2025-07-25 | 2025-09-30
311 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-311 | 1 | Cablagem da viga pré-moldada de 33.15m (vão 17) |  | 2025-07-25 | 2025-09-30
312 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-312 | 1 | Armadura suplementar da viga pré-moldada de 33.15m |  | 2025-07-25 | 2025-09-30
313 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-313 | 1 | Cablagem da viga pré-moldada de 33.10m (vão 17) |  | 2025-07-25 | 2025-09-30
314 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-314 | 1 | Armadura suplementar da viga pré-moldada de 33.10m |  | 2025-07-25 | 2025-09-30
315 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-315 | 1 | Cablagem da viga pré-moldada de 33.05m (vão 17) |  | 2025-07-25 | 2025-09-30
316 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-316 | 1 | Armadura suplementar da viga pré-moldada de 33.05m |  | 2025-07-25 | 2025-09-30
317 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-317 | 1 | Cablagem da viga pré-moldada de 33.00m (vão 17) |  | 2025-07-30 | 2025-09-30
318 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-318 | 1 | Armadura suplementar da viga pré-moldada de 33.00m |  | 2025-07-30 | 2025-09-30
319 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-319 | 1 | Cablagem da viga pré-moldada de 21.66m (V18.1 do vão 18) |  | 2025-07-30 | 2025-09-30
320 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-320 | 1 | Armadura suplementar da viga pré-moldada de 21.66m (V18.1 do vão 18) |  | 2025-07-30 | 2025-09-30
321 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-321 | 1 | Cablagem da viga pré-moldada de 22.51m (V18.2 do vão 18) |  | 2025-07-30 | 2025-09-30
322 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-322 | 1 | Armadura suplementar da viga pré-moldada de 22.51m (V18.2 do vão 18) |  | 2025-07-30 | 2025-09-30
323 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-323 | 1 | Cablagem da viga pré-moldada de 23.36m (V18.3 do vão 18) |  | 2025-07-30 | 2025-09-30
324 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-324 | 1 | Armadura suplementar da viga pré-moldada de 23.36m (V18.3 do vão 18) |  | 2025-07-30 | 2025-09-30
325 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-325 | 0 | Cablagem da viga pré-moldada de 24.21m (V18.4 do vão 18) |  | 2025-09-30
326 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-326 | 0 | Armadura suplementar da viga pré-moldada de 24.21m (V18.4 do vão 18) |  | 2025-09-30
327 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-327 | 0 | Cablagem da viga pré-moldada de 25.06m (V18.5 do vão 18) |  | 2025-09-30
328 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-328 | 0 | Armadura suplementar da viga pré-moldada de 25.06m (V18.5 do vão 18) |  | 2025-09-30
329 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-329 | 3 | Forma e armadura das pré-lajes dos vãos 20 a 29, 35 a 50 e 56 a 67 |  | 2025-09-09 | 2025-10-31 | 2025-11-04 | 2025-11-24
330 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-330 | 0 | Forma e armadura das pré-lajes dos vãos 1 a 10 |  | 2025-08-15
331 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-331 | 0 | Forma e armadura das pré-lajes dos vãos 11 a 13 |  | 2025-10-07
332 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-332 | 0 | Forma e armadura das pré-lajes dos vãos 14 a 15 |  | 2025-10-07
333 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-333 | 1 | Forma e armadura das pré-lajes do vão 16 - parte 1/2 |  | 2025-10-07 | 2025-11-04
334 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-334 | 1 | Forma e armadura das pré-lajes do vão 16 - parte 2/2 |  | 2025-10-07 | 2025-11-04
335 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-335 | 0 | Forma e armadura das pré-lajes do vão 17 |  | 2025-10-07
336 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-336 | 0 | Forma e armadura das pré-lajes do vão 18 |  | 2025-10-07
337 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-337 | 2 | Forma e armadura das pré-lajes dos vãos 19 e 30 |  | 2025-10-20 | 2025-10-30 | 2025-11-24
338 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-338 | 1 | Forma e armadura das pré-lajes do vão 31 |  | 2025-10-20 | 2025-11-24
339 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-339 | 1 | Forma e armadura das pré-lajes do vão 32 |  | 2025-10-30 | 2025-11-24
340 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-340 | 1 | Forma e armadura das pré-lajes do vão 33 |  | 2025-10-31 | 2025-11-24
341 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-341 | 1 | Forma e armadura das pré-lajes do vão 34 |  | 2025-10-31 | 2025-11-24
342 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-342 | 0 | Forma e armadura das pré-lajes do vão 35A |  | 2025-11-13
343 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-343 | 0 | Forma e armadura das pré-lajes do vão 51 |  | 2026-01-15
344 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-344 | 0 | Forma e armadura das pré-lajes do vão 52 |  | 2026-01-15
345 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-345 | 0 | Forma e armadura das pré-lajes do vão 53 |  | 2026-01-15
346 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-346 | 0 | Forma e armadura das pré-lajes do vão 54 |  | 2026-01-15
347 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-347 | 0 | Forma e armadura das pré-lajes do vão 55 |  | 2026-01-15
348 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-348 | 0 | Forma e armadura das pré-lajes dos vãos 73 a 80 |  | 2026-02-17
349 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-349 | 0 | Forma e armadura das pré-lajes do vão 81 |  | 2026-02-27
350 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-350 | 1 | Armadura da laje e transversinas dos vãos 1 a 11 |  | 2025-09-09 | 2025-10-15
351 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-351 | 0 | Armadura da laje dos vãos 12 a 15 |  | 2025-10-15
352 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-352 | 1 | Armadura das transversinas dos vãos 12 a 15 |  | 2025-10-15 | 2026-03-05
353 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-353 | 0 | Armadura da laje do vão 16 |  | 2025-11-06
354 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-354 | 0 | Armadura da laje do vão 17 |  | 2025-11-06
355 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-355 | 0 | Armadura da laje do vão 18 |  | 2025-11-07
356 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-356 | 0 | Armadura das transversinas do vão 16 |  | 2025-11-03
357 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-357 | 0 | Armadura das transversinas do vão 17 |  | 2025-10-31
358 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-358 | 0 | Armadura das transversinas do vão 18 |  | 2025-10-31
359 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-359 | 1 | Armadura das transversinas dos vãos 20 a 29 e 35 a 51 |  | 2025-10-31 | 2025-11-05
360 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-360 | 1 | Armadura das transversinas dos vãos 19 e 30 |  | 2025-10-31 | 2025-11-05
361 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-361 | 1 | Armadura das transversinas do vão 31 |  | 2025-10-31 | 2025-11-05
362 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-362 | 1 | Armadura das transversinas do vão 32 |  | 2025-10-31 | 2025-11-05
363 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-363 | 1 | Armadura das transversinas do vão 33 |  | 2025-10-31 | 2025-11-05
364 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-364 | 0 | Armadura das transversinas do vão 34 |  | 2025-11-04
365 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-365 | 0 | Armadura das transversinas do vão 35a |  | 2025-11-04
366 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-366 | 1 | Armadura das lajes dos vãos 19 a 21 |  | 2025-11-07 | 2026-01-15
367 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-367 | 1 | Armadura das lajes dos vãos 22 a 27 |  | 2025-11-04 | 2026-01-15
368 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-368 | 1 | Armadura das lajes dos vãos 28 a 30 |  | 2025-11-11 | 2026-01-15
369 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-369 | 1 | Armadura das lajes dos vãos 31 a 33 |  | 2025-11-11 | 2026-01-15
370 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-370 | 0 | Armadura da laje do vão 34 |  | 2025-11-11
371 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-371 | 1 | Armadura das lajes dos vãos 35, 35A e 36 |  | 2025-11-11 | 2026-01-15
372 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-372 | 2 | Armadura das lajes dos vãos 37 a 48 |  | 2025-10-31 | 2025-11-04 | 2026-01-15
373 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-373 | 1 | Armadura das lajes dos vãos 49 a 51 |  | 2025-11-04 | 2026-01-15
374 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-374 | 0 | Detalhamento do call box no vão 43 |  | 2025-10-30
375 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-375 | 0 | Armadura da laje do vão 52 |  | 2026-01-30
376 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-376 | 0 | Armadura da laje do vão 53 |  | 2026-01-30
377 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-377 | 0 | Armadura da laje do vão 54 |  | 2026-01-30
378 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-378 | 1 | Armadura das lajes dos vãos 55 a 57 |  | 2025-11-19 | 2026-01-15
379 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-379 | 1 | Armadura das lajes dos vãos 58 a 63 |  | 2025-11-19 | 2026-01-15
380 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-380 | 1 | Armadura das lajes dos vãos 64 a 67 |  | 2025-11-19 | 2026-01-15
381 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-381 | 0 | Armadura das transversinas do vão 52 |  | 2026-01-30
382 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-382 | 0 | Armadura das transversinas do vão 53 |  | 2026-01-30
383 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-383 | 0 | Armadura das transversinas do vão 54 |  | 2026-01-30
384 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-384 | 0 | Armadura das transversinas dos vão 55 a 67 |  | 2026-01-30
385 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-385 |  | Armadura das transversinas do vão 68
386 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-386 |  | Armadura das transversinas do vão 69
387 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-387 |  | Armadura das transversinas do vão 70
388 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-388 |  | Armadura das transversinas do vão 71
389 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-389 |  | Armadura das transversinas do vão 72
390 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-390 |  | Armadura das transversinas dos vãos 73 a 81 e 94 a 147
391 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-391 |  | Armadura das transversinas do vão 82
392 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-392 |  | Armadura das transversinas do vão 83
393 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-393 |  | Armadura das transversinas do vão 84
394 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-394 |  | Armadura das transversinas do vão 85
395 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-395 |  | Armadura das transversinas do vão 86
396 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-396 |  | Armadura das transversinas do vão 87
397 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-397 |  | Armadura das transversinas do vão 88
398 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-398 |  | Forma e armadura das pré-lajes do vão 68
399 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-399 |  | Forma e armadura das pré-lajes dos vãos 69 e 70
400 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-400 |  | Forma e armadura das pré-lajes do vão 71
401 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-401 |  | Forma e armadura das pré-lajes do vão 72
402 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-402 |  | Armadura da laje do vão 68
403 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-403 |  | Armadura da laje dos vãos 69 e 70
404 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-404 |  | Armadura da laje dos vãos 71 e 72
405 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-405 |  | Armadura da laje dos vãos 73 a 78
406 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-406 |  | Armadura da laje dos vãos 79 a 81
407 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-407 |  | Armadura da laje dos vãos 82 e 83
408 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-408 |  | Armadura da laje dos vãos 84 e 85
409 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-409 |  | Armadura da laje dos vãos 86 e 87
410 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-410 |  | Armadura da laje dos vãos 88 e 89
411 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-411 |  | Armadura da laje dos vãos 90 e 91
412 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-412 |  | Armadura da laje dos vãos 92 a 94
413 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-413 |  | Armadura da laje dos vãos 95 a 103
414 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-414 |  | Armadura da laje dos vãos 104 a 148
415 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-415 |  | Armadura da laje dos vãos 149 e 150
416 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-416 |  | Armadura da laje dos vãos 151 e 152
417 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-417 |  | Armadura da laje do vão 153
418 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-418 |  | Armadura da laje dos vãos 154 a 156
419 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-419 |  | Armadura da laje dos vãos 157 a 159
420 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-420 |  | Armadura da laje dos vãos 160 a 162
421 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-421 |  | Armadura da laje dos vãos 163 a 165
422 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-422 |  | Armadura da laje dos vãos 166 a 168
423 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-423 |  | Armadura da laje dos vãos 169 e 170
424 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-424 |  | Armadura da laje dos vãos 171 e 172
425 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-425 |  | Armadura da laje dos vãos 173 a 178
426 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-426 |  | Armadura da laje dos vãos 179 a 181
427 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-427 |  | Cablagem viga pré-moldada de 26.40m (vão 173)
428 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-428 |  | Armadura suplementar da viga pré-moldada de 26.40m (vão 173)
AS BUILT
450 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-450 | A | Reforço do bloco do apoio 39 devido E39.7 perdida |  | 2025-10-24
451 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-451 | A | Reforço do bloco do apoio 17 devido PDA no E17.2 e E17.4 |  | 2025-10-27
452 | AB-SPM00021D-114.117-825-C01-452 | A | Reforço construtivo dos pilares dos apoios 54 a 63 |  | 2026-02-10

## P3937_Ferradura_fase 3
QUADRO DE CONTROLE DE OBRA
|  |  | Obra: | Complexo Alto Tietê - Ferradura - fase 3 |  |  | P3937
|  |  | Estrada: | SP-021 - Rodoanel Mário Covas - Leste
|  |  | km / estaca: | km 114+600 ao km 117+000
N | FOL / CÓD. | REV. | ASSUNTO |  | R0 | R1 | R2 | R3
1 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-701 | 1 | Implantação - Planta, elevação e sondagens - apoios 1 a 7 |  | 2025-10-24 | 2026-02-24
2 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-702 | 0 | Implantação - Planta, elevação e sondagens - apoios 7 a 11 |  | 2026-02-24
3 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-703 | 0 | Implantação - Planta, elevação e sondagens - apoios 11 a 14 - parte 1/2 |  | 2026-02-24
4 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-704 | 0 | Implantação - Planta, elevação e sondagens - apoios 11 a 14 - parte 2/2 |  | 2026-02-24
5 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-705 | 0 | Implantação - Planta, elevação e sondagens - apoios 14 a 18 |  | 2026-02-25
6 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-706 | 0 | Implantação - Planta, elevação e sondagens - apoios 18 a 22 |  | 2026-02-25
7 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-707 |  | Formas - Plantas - apoios 1 a 11
8 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-708 |  | Formas - Plantas - apoios 11 a 14
9 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-709 |  | Formas - Plantas - apoios 14 a 22
10 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-710 |  | Formas - Seções e detalhes do apoio 1
11 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-711 |  | Formas - Seções e detalhes do apoio 2
12 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-712 |  | Formas - Seções e detalhes dos apoios 3 a 5
13 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-713 |  | Formas - Seções e detalhes dos apoios 6 a 8
14 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-714 |  | Formas - Seções e detalhes do apoio 9
15 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-715 |  | Formas - Seções e detalhes do apoio 10
16 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-716 | 1 | Formas - Seções e detalhes do apoio 11 |  | 2026-03-16 | 2026-03-31
17 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-717 | 1 | Formas - Seções e detalhes do apoio 12 |  | 2026-03-10 | 2026-03-26
18 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-718 | 1 | Formas - Seções e detalhes do apoio 13 |  | 2026-03-10 | 2026-03-27
19 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-719 | 1 | Formas - Seções e detalhes do apoio 14 |  | 2026-03-11 | 2026-03-31
20 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-720 |  | Formas - Seções e detalhes do apoio 15
21 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-721 |  | Formas - Seções e detalhes do apoio 16
22 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-722 |  | Formas - Seções e detalhes dos apoios 17 e 18
23 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-723 |  | Formas - Seções e detalhes dos apoios 19 e 20
24 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-724 |  | Formas - Seções e detalhes do apoio 21
25 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-725 |  | Formas - Seções e detalhes do apoio 22
26 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-726 |  | Formas - Caixão do vão 11
27 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-727 |  | Formas - Caixão do vão 12
28 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-728 |  | Formas - Caixão do vão 13
29 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-729 |  | Sequência construtiva balanço sucessivo vãos 11 a 13
30 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-730 |  | Armadura dos blocos, pilares e travamento do apoio 1
31 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-731 |  | Armadura dos blocos, pilares e travamento do apoio 2
32 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-732 |  | Armadura dos blocos, pilares e travamento dos apoios 3 a 5
33 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-733 |  | Armadura dos blocos, pilares e travamento dos apoios 6 a 10 e 15 a 20
34 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-734 | 0 | Cablagem dos blocos e travamento dos apoios 11 e 14 |  | 2026-03-31
35 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-735 | 0 | Armadura dos blocos e travamento dos apoios 11 e 14 |  | 2026-03-31
36 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-736 |  | Armadura dos pilares dos apoios 11 e 14
37 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-737 | 0 | Cablagem dos blocos e travamentos dos apoios 12 e 13 |  | 2026-03-26
38 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-738 | 1 | Armadura dos blocos e travamentos dos apoios 12 e 13 - parte 1/2 |  | 2026-03-26 | 2026-03-31
39 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-739 | 1 | Armadura dos blocos e travamentos dos apoios 12 e 13 - parte 2/2 |  | 2026-03-26 | 2026-03-31
40 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-740 |  | Armadura dos pilares dos apoios 12 e 13 - parte 1/2
41 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-741 |  | Armadura dos pilares dos apoios 12 e 13 - parte 2/2
42 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-742 |  | Armadura dos blocos, pilares e travamento dos apoios 21 e 22
43 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-743 |  | Armadura da travessa do apoio 1
44 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-744 |  | Armadura da travessa do apoio 2
45 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-745 |  | Armadura das travessas dos apoios 3 a 8, 17 e 18
46 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-746 |  | Armadura da travessa do apoio 9
47 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-747 |  | Armadura da travessa do apoio 10
48 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-748 |  | Armadura das travessas dos apoios 11 e 14
49 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-749 |  | Armadura da travessa do apoio 15
50 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-750 |  | Armadura da travessa do apoio 16
51 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-751 |  | Armadura das travessas dos apoios 19 e 21
52 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-752 |  | Armadura da travessa do apoio 22
53 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-753 | 0 | Cablagem da viga pré-moldada de 25.40m |  | 2026-03-16
54 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-754 | 0 | Armadura suplementar da viga pré-moldada 25.40m |  | 2026-03-16
55 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-755 |  | Cablagem da viga pré-moldada de 15.00m
56 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-756 |  | Armadura suplementar da viga pré-moldada 15.00m
57 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-757 |  | Cablagem da viga pré-moldada de 29.58m
58 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-758 |  | Armadura suplementar da viga pré-moldada 29.58m
59 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-759 |  | Cablagem da viga pré-moldada de 30.36m
60 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-760 |  | Armadura suplementar da viga pré-moldada 30.36m
61 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-761 |  | Cablagem da viga pré-moldada de 31.14m
62 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-762 |  | Armadura suplementar da viga pré-moldada 31.14m
63 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-763 |  | Cablagem da viga pré-moldada de 28.30m
64 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-764 |  | Armadura suplementar da viga pré-moldada 28.30m
65 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-765 |  | Cablagem da viga pré-moldada de 23.50m
66 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-766 |  | Armadura suplementar da viga pré-moldada 23.50m
67 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-767 |  | Cablagem da viga pré-moldada de 19.80m
68 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-768 |  | Armadura suplementar da viga pré-moldada 19.80m
69 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-769 |  | Forma e armadura das pré-lajes dos vãos 1 e 2
70 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-770 |  | Forma e armadura das pré-lajes dos vãos 3 a 8
71 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-771 |  | Forma e armadura das pré-lajes do vão 9
72 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-772 |  | Forma e armadura das pré-lajes dos vãos 10 e 14
73 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-773 |  | Forma e armadura das pré-lajes do vão 15
74 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-774 |  | Forma e armadura das pré-lajes do vão 16
75 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-775 |  | Forma e armadura das pré-lajes do vão 17
76 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-776 |  | Forma e armadura das pré-lajes dos vãos 18 a 21
77 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-777 |  | Forma e armadura das pré-lajes do vão 22
78 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-778 |  | Armadura das transversinas dos vãos 1 a 8
79 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-779 |  | Armadura das transversinas do vão 9
80 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-780 |  | Armadura das transversinas dos vãos 10 e 14
81 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-781 |  | Armadura das transversinas do vão 15
82 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-782 |  | Armadura das transversinas dos vãos 16 e 18 a 21
83 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-783 |  | Armadura das transversinas do vão 17
84 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-784 |  | Armadura das transversinas do vão 22
85 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-785 |  | Armadura das lajes dos vãos 1 e 2
86 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-786 |  | Armadura das lajes dos vãos 3 a 8
87 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-787 |  | Armadura das lajes dos vãos 9 e 10
88 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-788 |  | Armadura das lajes dos vãos 14 e 15
89 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-789 |  | Armadura das lajes dos vãos 16 e 17
90 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-790 |  | Armadura das lajes dos vãos 18 a 21
91 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-791 |  | Armadura da laje do vão 22
92 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-792 |  | Armadura do disparo do apoio 12 - parte 1/2
93 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-793 |  | Armadura do disparo do apoio 12 - parte 2/2
94 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-794 |  | Armadura do disparo do apoio 13 - parte 1/2
95 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-795 |  | Armadura do disparo do apoio 13 - parte 2/2
96 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-796 |  | Cablagem longitudinal do caixão - parte 1/7
97 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-797 |  | Cablagem longitudinal do caixão - parte 2/7
98 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-798 |  | Cablagem longitudinal do caixão - parte 3/7
99 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-799 |  | Cablagem longitudinal do caixão - parte 4/7
100 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-800 |  | Cablagem longitudinal do caixão - parte 5/7
101 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-801 |  | Cablagem longitudinal do caixão - parte 6/7
102 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-802 |  | Cablagem longitudinal do caixão - parte 7/7
103 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-803 |  | Armadura das aduelas 1 a 5
104 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-804 |  | Armadura das aduelas 6 a 9
105 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-805 |  | Armadura da aduela 10 e fechamento lateral
106 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-806 |  | Armadura da aduela de fechamento central do vão 12
107 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-807 |  | Forma e armadura dos nichos dos cabos positivos dos vãos 11 e 13
108 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-808 |  | Forma e armadura dos nichos dos cabos positivos do vão 12

## P3938_Ramo 2000_fase 3
QUADRO DE CONTROLE DE OBRA
|  |  | Obra: | Complexo Alto Tietê - Ramo 2000 - fase 3 |  |  | P3938
|  |  | Estrada: | SP-021 - Rodoanel Mário Covas - Leste
|  |  | km / estaca: | km 114+600 ao km 117+000
N | FOL / CÓD. | REV. | ASSUNTO |  | R0 | R1 | R2 | R3
1 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-501 | 2 | Implantação - Planta, elevação e sondagens - apoios 1 a 5 |  | 2025-08-22 | 2025-12-10 | 2026-02-17
2 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-502 | 2 | Implantação - Planta, elevação e sondagens - apoios 5 a 9 |  | 2025-08-22 | 2025-12-10 | 2026-02-17
3 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-503 | 0 | Formas - Plantas - apoios 1 a 5 |  | 2025-12-10
4 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-504 | 0 | Formas - Plantas - apoios 5 a 9 |  | 2025-12-10
5 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-505 | 1 | Formas - Seções e detalhes do apoio 1 |  | 2025-12-11 | 2026-02-17
6 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-506 | 1 | Formas - Seções e detalhes do apoio 2 |  | 2025-12-11 | 2026-02-17
7 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-507 | 1 | Formas - Seções e detalhes dos apoios 3 a 5 |  | 2025-12-11 | 2026-02-17
8 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-508 | 1 | Formas - Seções e detalhes do apoio 6 |  | 2025-12-11 | 2026-02-17
9 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-509 | 1 | Formas - Seções e detalhes do apoio 7 |  | 2025-12-11 | 2026-02-17
10 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-510 | 1 | Formas - Seções e detalhes do apoio 8 |  | 2025-12-11 | 2026-02-17
11 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-511 | 1 | Formas - Seções e detalhes do apoio 9 |  | 2025-12-11 | 2026-02-17
12 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-512 | 1 | Armadura dos blocos e pilares dos apoios 1 a 6 |  | 2026-01-06 | 2026-02-13
13 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-513 | 1 | Armadura dos blocos, pilares e travamento dos apoios 7 e 8 |  | 2026-01-14 | 2026-02-17
14 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-514 | 1 | Armadura dos blocos, pilares e travamento do apoio 9 |  | 2026-01-06 | 2026-02-17
15 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-515 | 0 | Armadura da travessa do apoio 1 |  | 2026-01-14
16 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-516 | 0 | Armadura das travessas dos apoios 2 a 6 |  | 2026-02-06
17 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-517 | 0 | Armadura da travessa do apoio 7 |  | 2026-02-06
18 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-518 | 0 | Armadura da travessa do apoio 8 |  | 2026-02-06
19 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-519 | 0 | Armadura da travessa do apoio 9 |  | 2026-02-06
20 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-520 | 0 | Cablagem da viga pré-moldada de 24.30m (vão 2) |  | 2025-12-05
21 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-521 | 1 | Armadura suplementar da viga pré-moldada 24.30m (vão 2) |  | 2025-12-05 | 2025-12-09
22 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-522 | 0 | Cablagem da viga pré-moldada de 29.50m |  | 2025-12-08
23 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-523 | 0 | Armadura suplementar da viga pré-moldada 29.50m |  | 2025-12-09
24 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-524 | 0 | Forma e armadura das pré-lajes dos vãos 1 a 5 |  | 2026-02-06
25 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-525 | 0 | Forma e armadura das pré-lajes dos vãos 6 e 7 |  | 2026-02-06
26 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-526 | 0 | Forma e armadura das pré-lajes do vão 8 |  | 2026-02-06
27 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-527 | 0 | Forma e armadura das pré-lajes do vão 9 |  | 2026-02-06
28 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-528 | 0 | Armadura das transversinas dos vãos 1 a 6 |  | 2026-02-17
29 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-529 | 0 | Armadura das transversinas do vão 7 |  | 2026-02-17
30 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-530 | 0 | Armadura das transversinas do vão 8 |  | 2026-02-17
31 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-531 | 0 | Armadura das transversinas do vão 9 |  | 2026-02-17
32 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-532 |  | Esquema construtivo do tabuleiro
33 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-533 |  | Armadura das lajes do vão 1
34 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-534 |  | Armadura das lajes dos vãos 2 a 5
35 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-535 |  | Armadura das lajes dos vãos 6 a 7
36 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-536 |  | Armadura das lajes dos vãos 8 a 9
AS BUILT
| AB-SPM00021D-115.117-925-C01-550 | A | Armadura das estacas raiz dos apoios 5 e 6 |  | 2026-02-23
| AB-SPM00021D-115.117-925-C01-551 | B | Armadura dos blocos e pilares dos apoios 5 e 6 |  | 2026-02-23 | 2026-02-24

## P3939_Ramo 900_fase 3
QUADRO DE CONTROLE DE OBRA
|  |  | Obra: | Complexo Alto Tietê - Ramo 900 - fase 3 |  |  | P3939
|  |  | Estrada: | SP-021 - Rodoanel Mário Covas - Leste
|  |  | km / estaca: | km 114+600 ao km 117+000
N | FOL / CÓD. | REV. | ASSUNTO |  | R0 | R1 | R2 | R3
1 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-601 | 1 | Implantação - Planta, elevação e sondagens - apoios 1 a 13 |  | 2025-09-09 | 2026-02-23
2 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-602 | 1 | Implantação - Planta, elevação e sondagens - apoios 12 a 24 |  | 2025-09-10 | 2026-02-23
3 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-603 | 1 | Implantação - Planta, elevação e sondagens - apoios 24 a 29 |  | 2025-09-11 | 2026-02-23
4 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-604 | 1 | Formas - Plantas - parte 1/2 |  | 2025-09-12 | 2026-02-23
5 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-605 | 0 | Formas - Plantas - parte 2/2 |  | 2025-09-12
6 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-606 | 1 | Formas - Seções e detalhes do apoio 1 |  | 2025-10-24 | 2026-02-23
7 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-607 | 1 | Formas - Seções e detalhes do apoio 2 |  | 2025-10-27 | 2026-02-23
8 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-608 | 1 | Formas - Seções e detalhes dos apoios 3 e 4 |  | 2025-10-27 | 2026-02-23
9 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-609 | 1 | Formas - Seções e detalhes do apoio 5 |  | 2025-10-27 | 2026-02-23
10 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-610 | 1 | Formas - Seções e detalhes dos apoios 6 a 8 |  | 2025-11-13 | 2026-02-23
11 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-611 | 1 | Formas - Seções e detalhes do apoio 9 |  | 2025-12-09 | 2026-02-23
12 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-612 | 1 | Formas - Seções e detalhes dos apoios 10 a 15 |  | 2025-12-10 | 2026-02-23
13 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-613 | 2 | Formas - Seções e detalhes do apoio 16 |  | 2025-12-10 | 2026-01-07 | 2026-02-23
14 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-614 | 1 | Formas - Seções e detalhes do apoio 17 |  | 2026-01-07 | 2026-02-23
15 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-615 | 1 | Formas - Seções e detalhes do apoio 18 |  | 2026-01-07 | 2026-02-23
16 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-616 | 1 | Formas - Seções e detalhes dos apoios 19 a 28 |  | 2026-01-07 | 2026-02-23
17 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-617 | 1 | Formas - Seções e detalhes do apoio 29 |  | 2026-01-07 | 2026-02-23
18 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-618 | 1 | Armadura do bloco e pilar do apoio 1 |  | 2026-01-08 | 2026-02-23
19 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-619 | 1 | Armadura do blocos, pilares e travamento do apoio 2 |  | 2026-01-08 | 2026-02-20
20 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-620 | 1 | Armadura dos blocos, pilares e travamento dos apoios 3 a 28 |  | 2026-01-08 | 2026-02-20
21 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-621 | 1 | Armadura do bloco e pilar do apoio 29 |  | 2026-01-08 | 2026-02-23
22 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-622 |  | Armadura da travessa do apoio 1
23 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-623 |  | Armadura da travessa do apoio 2
24 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-624 | 0 | Armadura das travessas dos apoios 3 a 28 |  | 2026-02-23
25 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-625 |  | Armadura da travessa do apoio 29
26 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-626 | 1 | Armadura da viga de 12.10m |  | 2025-11-19 | 2026-01-06
27 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-627 |  | Cablagem da viga pré-moldada de 29.50m
28 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-628 |  | Armadura suplementar da viga pré-moldada 29.50m
29 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-629 |  | Cablagem da viga pré-moldada de 26.50m
30 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-630 |  | Armadura suplementar da viga pré-moldada 26.50m
31 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-631 |  | Cablagem da viga pré-moldada de 23.50m
32 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-632 |  | Armadura suplementar da viga pré-moldada 23.50m
33 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-633 |  | Forma e armadura das pré-lajes do vão 1
34 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-634 |  | Forma e armadura das pré-lajes dos vãos 2 a 28
35 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-635 |  | Forma e armadura das pré-lajes do vão 29
36 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-636 |  | Armadura das transversinas do vão 1
37 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-637 |  | Armadura das transversinas dos vãos 2 a 28
38 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-638 |  | Armadura das transversinas do vão 29
39 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-639 |  | Armadura das lajes dos vãos 1 a 3
40 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-640 |  | Armadura das lajes dos vãos 4 a 18
41 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-641 |  | Armadura das lajes dos vãos 19 a 24
42 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-642 |  | Armadura das lajes dos vãos 25 a 28
43 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-643 |  | Armadura da laje do vão 29
AS BUILT
| AB-SPM00021D-115.117-925-C01-650 | A | Armadura dos blocos, pilares e travamento dos apoios 3 a 28 - ALTERNATIVA |  | 2026-02-06
| AB-SPM00021D-115.117-925-C01-651 | A | Armadura do blocos, pilares e travamento do apoio 2 - ALTERNATIVA |  | 2026-02-06

## P3940_OAE Agulha_fase 3
QUADRO DE CONTROLE DE OBRA
|  |  | Obra: | Complexo Alto Tietê - OAE Agulha e Acesso - fase 3 |  |  | P3940
|  |  | Estrada: | SP-021 - Rodoanel Mário Covas - Leste
|  |  | km / estaca: | km 114+600 ao km 117+000
N | FOL / CÓD. | REV. | ASSUNTO |  | R0 | R1 | R2 | R3
1 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-101 | 1 | Implantação - Planta, elevação e sondagens - apoios 1 a 5 |  | 2025-10-03 | 2026-02-24
2 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-102 | 0 | Formas - Plantas da superestrutura |  | 2025-10-20
3 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-103 | 1 | Formas - Seções e detalhes do apoio 1 |  | 2025-10-03 | 2026-02-24
4 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-104 | 2 | Formas - Seções e detalhes do apoio 2 |  | 2025-10-03 | 2025-10-30 | 2026-02-24
5 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-105 | 1 | Formas - Seções e detalhes do apoio 3 |  | 2025-10-30 | 2026-02-24
6 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-106 | 1 | Formas - Seções e detalhes do apoio 4 |  | 2025-10-20 | 2026-02-24
7 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-107 | 2 | Formas - Seções e detalhes do apoio 5 |  | 2025-10-03 | 2025-10-30 | 2026-02-24
8 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-108 | 1 | Armadura dos blocos, pilares e travamento do apoio 1 |  | 2025-11-12 | 2026-02-25
9 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-109 | 1 | Armadura dos blocos, pilares e travamento do apoio 2 |  | 2026-02-06 | 2026-02-25
10 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-110 | 1 | Armadura dos blocos, pilares e travamento do apoio 3 |  | 2026-02-06 | 2026-02-25
11 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-111 | 1 | Armadura dos blocos, pilares e travamento do apoio 4 |  | 2026-02-06 | 2026-02-25
12 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-112 | 0 | Armadura da travessa do apoio 1 |  | 2026-03-27
13 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-113 | 0 | Armadura da travessa do apoio 2 |  | 2026-03-27
14 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-114 | 0 | Armadura da travessa do apoio 3 |  | 2026-03-27
15 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-115 | 0 | Armadura da travessa do apoio 4 |  | 2026-03-27
16 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-116 |  | Armadura da travessa do apoio 5
17 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-117 |  | Cablagem da viga pré-moldada de 40.00m (vão 2)
18 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-118 |  | Armadura suplementar da viga pré-moldada de 40.00m (vão 2)
19 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-119 |  | Cablagem da viga pré-moldada de 38.00m (vão 3)
20 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-120 |  | Armadura suplementar da viga pré-moldada de 38.00m (vão 3)
21 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-121 | 0 | Cablagem da viga pré-moldada de 31.80m (V3.3 do vão 3) |  | 2026-03-27
22 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-122 | 0 | Armadura suplementar da viga pré-moldada de 31.80m (vão 3) |  | 2026-03-27
23 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-123 | 0 | Cablagem da viga pré-moldada de 26.50m (vão 4) |  | 2025-12-10
24 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-124 | 0 | Armadura suplementar da viga pré-moldada de 26.50m (vão 4) |  | 2025-12-10
25 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-125 |  | Cablagem da viga pré-moldada de 25.60m (vão 3)
26 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-126 |  | Armadura suplementar da viga pré-moldada de 25.60m (vão 3)
27 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-127 |  | Cablagem da viga pré-moldada de 20.90m (vão 3)
28 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-128 |  | Armadura suplementar da viga pré-moldada de 20.90m (vão 3)
29 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-129 |  | Cablagem da viga pré-moldada de 38.00m (vão 1)
30 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-130 |  | Armadura suplementar da viga pré-moldada de 38.00m (vão 1)
31 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-131 |  | Forma e armadura das pré-lajes do vão 1
32 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-132 |  | Forma e armadura das pré-lajes do vão 2
33 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-133 |  | Forma e armadura das pré-lajes do vão 3
34 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-134 |  | Forma e armadura das pré-lajes do vão 4
35 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-135 |  | Armadura das transversinas do vão 1
36 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-136 |  | Armadura das transversinas do vão 2
37 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-137 |  | Armadura das transversinas do vão 3
38 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-138 |  | Armadura das transversinas do vão 4
39 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-139 |  | Armadura das lajes do vão 1
40 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-140 |  | Armadura das lajes do vão 2
41 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-141 |  | Armadura das lajes dos vãos 3 e 4

## P3950_Alarg. Ramo 200_fase 3
QUADRO DE CONTROLE DE OBRA
|  |  | Obra: | Complexo Alto Tietê - Alargamento Ramo 200 - fase 3 |  |  | P3950
|  |  | Estrada: | SP-021 - Rodoanel Mário Covas - Leste
|  |  | km / estaca: | km 114+600 ao km 117+000
N | FOL / CÓD. | REV. | ASSUNTO |  | R0 | R1 | R2 | R3
1 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-301 | 1 | Implantação - Planta, elevação e sondagens - apoios 1 a 11 |  | 2026-02-13 | 2026-03-16
2 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-302 | 0 | Implantação - Planta, elevação e sondagens - apoios 11 a 19 |  | 2026-02-13
3 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-303 | 0 | Implantação - Planta, elevação e sondagens - apoios 19 a 25 |  | 2026-02-26
4 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-304 |  | Formas - Plantas - parte 1/2
5 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-305 |  | Formas - Plantas - parte 2/2
6 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-306 |  | Formas - Seções e detalhes do apoio 1
7 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-307 |  | Formas - Seções e detalhes do apoio 2
8 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-308 |  | Formas - Seções e detalhes do apoio 3
9 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-309 |  | Formas - Seções e detalhes do apoio 4
10 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-310 |  | Formas - Seções e detalhes dos apoios 5 a 13
11 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-311 |  | Formas - Seções e detalhes dos apoios 14 a 16
12 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-312 |  | Formas - Seções e detalhes do apoio 17
13 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-313 |  | Formas - Seções e detalhes do apoio 18
14 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-314 |  | Formas - Seções e detalhes do apoio 19
15 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-315 |  | Formas - Seções e detalhes do apoio 20
16 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-316 |  | Formas - Seções e detalhes do apoio 21
17 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-317 | 0 | Formas - Seções e detalhes dos apoios 22 a 24 |  | 2026-03-16
18 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-318 | 0 | Formas - Seções e detalhes do apoio 25 |  | 2026-03-16
19 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-319 | 1 | Armadura da fundação - estacas tipo raiz - apoios 1 a 25 |  | 2026-01-14 | 2026-02-05
20 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-320 | 0 | Armadura dos blocos e pilares do apoio 1 |  | 2026-02-26
21 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-321 | 0 | Armadura dos bloco e pilar do apoio 2 |  | 2026-02-26
22 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-322 | 0 | Armadura dos blocos e pilares dos apoios 3 a 16 e 22 a 25 |  | 2026-02-13
23 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-323 | 0 | Armadura dos blocos e pilares dos apoios 17 e 18 |  | 2026-02-26
24 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-324 | 0 | Armadura do bloco e pilar do apoio 19 |  | 2026-03-13
25 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-325 | 0 | Armadura do bloco e pilar do apoio 20 |  | 2026-02-13
26 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-326 | 0 | Armadura do bloco e pilar do apoio 21 |  | 2026-02-13
27 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-327 |  | Armadura da travessa do apoio 1
28 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-328 |  | Armadura da travessa do apoio 2
29 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-329 |  | Armadura das travessas dos apoios 3 a 16 (ap. 3 diferente)
30 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-330 |  | Armadura da travessa do apoio 17
31 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-331 |  | Armadura da travessa do apoio 18
32 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-332 |  | Armadura da travessa do apoio 19
33 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-333 |  | Armadura da travessa do apoio 20
34 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-334 |  | Armadura da travessa do apoio 21
35 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-335 | 0 | Armadura das travessas dos apoios 22 a 25 (ap. 25 diferente) |  | 2026-03-16
36 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-336 | 0 | Armadura da viga de 12.10m |  | 2026-03-16
37 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-337 | 0 | Armadura da viga de 11.64m (V1.2 / vão 1) |  | 2026-03-16
38 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-338 | 0 | Armadura da viga de 11.26m (V1.3 / vão 1) |  | 2026-03-16
39 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-339 | 0 | Armadura da viga de 10.96m (V1.4 / vão 1) |  | 2026-03-16
40 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-340 |  | Cablagem da viga pré-moldada de 22.00m
41 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-341 |  | Armadura suplementar da viga pré-moldada 22.00m
42 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-342 |  | Cablagem da viga pré-moldada de 16.70m
43 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-343 |  | Armadura suplementar da viga pré-moldada 16.70m
44 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-344 |  | Cablagem da viga pré-moldada de 32.60m
45 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-345 |  | Armadura suplementar da viga pré-moldada 32.60m
46 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-346 |  | Cablagem da viga pré-moldada de 30.70m
47 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-347 |  | Armadura suplementar da viga pré-moldada 30.70m
48 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-348 |  | Forma e armadura das pré-lajes do vão 1
49 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-349 |  | Forma e armadura das pré-lajes do vão 2
50 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-350 |  | Forma e armadura das pré-lajes dos vãos 3 a 16 e 21 a 24
51 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-351 |  | Forma e armadura das pré-lajes dos vãos 17 a 20
52 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-352 |  | Armadura das transversinas do vão 1
53 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-353 |  | Armadura das transversinas do vão 2
54 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-354 |  | Armadura das transversinas dos vãos 3 a 16 e 21 a 24
55 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-355 |  | Armadura das transversinas dos vãos 17 e 18
56 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-356 |  | Armadura das transversinas dos vãos 19 e 20
57 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-357 |  | Armadura das lajes dos vãos 1 a 5
58 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-358 |  | Armadura das lajes dos vãos 5 a 16
59 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-359 |  | Armadura das lajes dos vãos 17 a 20
60 | AB-SPM00021D-115.117-925-C01-360 |  | Armadura das lajes dos vãos 21 a 24